## Лист1
Приложение 9
к Приказу ФАС России
от 18.01.2019 № 38/19
| Информация об инвестиционных программах |  |  | АО " Газпром газораспределение Оренбург"
(наименование субъекта естественных монополий)
на 2020 год (факт) в сфере транспортировки газа по газораспределительным сетям
№ № пунк-тов | Наименование показателя | Сроки строительства |  | Стоимостная оценка инвестиций, тыс. руб. (без НДС) |  |  | Основные проектные характеристики объектов капитального строительства
|  | начало | окончание | совокупно по объекту | в отчетном периоде | источник финансирования | протяженность линейной трубопроводов, км | диаметр (диапазон диаметров) трубопроводов, мм | количество газорегуляторных пунктов, ед.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9
1. | Общая сумма инвестиций |  |  |  | 586555.05 | -
2. | Сведения о строительстве, реконструкции объектов капитального строительства |  |  |  | 501790.11 | -
3. | Объекты капитального строительства (основные стройки) |  |  |  | 97818.6707 | спецнадбавка
3.1 | Газопровод по ул. Луговая с.Река Дема Пономаревского района | 2018 | 2020 | - | 5290.678 | спецнадбавка | 4.432 | 110,63,40,32 | 1
3.2 | Газопровод по ул.Шоссейная п.Асекеево | 2020 | 2020 | - | 1111.68 | спецнадбавка | 0.713 | 90.63
3.3 | Газопровод ул. Центральная с.Андреевка | 2020 | 2020 | - | 1397.166 | спецнадбавка | 0.827 | 90.63
3.4 | Газопровод с.Озерки Курманаевского района | 2018 | 2020 | - | 9740.931 | спецнадбавка | 6.32 | 110,63,32 | 1
3.5 | Газопровод по ул. Новая п. Пристанционный Тоцкого района | 2018 | 2020 | - | 1174.052 | спецнадбавка | 0.905 | 110,90,63
3.6 | Газопровод п.Колтубановский ул. Луговая Бузулукского района | 2020 | 2020 | - | 3601.472 | спецнадбавка | 1.229 | 110,90,63 | 1
3.7 | Газопровод ул. Восточная, Авангардная, Майская п. Курманаевка | 2020 | 2020 | - | 5789.5827 | спецнадбавка | 1.9 | 110,90,63 | 1
3.8 | Газопровод п.Новоактюбинск Гайского района | 2020 | 2020 | - | 6015.11 | спецнадбавка | 1.539 | 110,57 | 1
3.9 | Газопровод в юго -западной части с.Беляевка | 2018 | 2020 | - | 962.452 | спецнадбавка | 0.72 | 110,63,32
3.10 | Газопровода в мкрн. Западный в п. Саракташ | 2018 | 2020 | - | 20383.93 | спецнадбавка | 12.941 | 225,160,110,90,63,40 | 3
3.11 | Газопровод по ул. Плановая, Ключевая г. Медногорск | 2020 | 2020 | - | 1931.549 | спецнадбавка | 1.268 | 110.32
3.12 | Газопровод южного мкр. по ул. Орская г. Медногорск | 2020 | 2020 | - | 2163.569 | спецнадбавка | 0.963 | 110,63,32
3.13 | Газопровод с.Бердянка ул. Новая, Молодежная г. Оренбурга | 2020 | 2020 | - | 5356.044 | спецнадбавка | 3.529 | 110,63,57 | 1
3.14 | Газопровод пос. Новый Кумак: ул. Вольная, ул. Студеная, ул. Придорожная г. Орск | 2018 | 2020 | - | 2028.799 | спецнадбавка | 1.536 | 225,160,90,63,40
3.15 | Газопровод ул. Терешковой , Николаева, ул. Усмановская, Гавриловская г.Орска | 2018 | 2020 | - | 2846.541 | спецнадбавка | 0.64 | 89,63,225,160 | 1
3.16 | Газопровод в восточной части с. Плешаново (2 очередь) Красногвардейского района | 2018 | 2020 | - | 7627.757 | спецнадбавка | 5.529 | 89,32,225,160,110 | 1
3.17 | Газоснабжение участка новой жилой застройки в п. Шахтный Соль-Илецкого района | 2018 | 2020 | - | 1621.582 | спецнадбавка | 1.493 | 160,110,63,32
3.18 | Газопровод ул.Заводская, п. Акбулак | 2020 | 2020 | - | 1011.216 | спецнадбавка | 0.756 | 110,63,32
3.19 | Газопровод по ул. Ландо, Строителей, пер. Кленовый с. Пономаревка | 2020 | 2021 | - | 860.2 | спецнадбавка | 1.0365 | 110.63 | 1
3.20 | Газопровод к п.Лебяжий Бузулукского района | 2020 | 2021 | - | 1524.544 | спецнадбавка | 2.008 | 110,63,32 | 1
3.21 | Газопровод юго-западного жилого района (9 мкр) г. Гая | 2020 | 2021 | - | 1863.567 | спецнадбавка | 6.524 | 225,110,160
3.22 | Газопровод новые застройки с. Хабарное г.Новотроицка | 2020 | 2021 | - | 1062.4 | спецнадбавка | 1.206 | 110.63
3.23 | Газопровод высокого давления по ул.Салмышская, ул.Гаранькина до ул.Монтажников в г.Оренбурге | 2020 | 2021 | - | 585.039 | спецнадбавка | 2.12 | 225
3.24 | Газопровод к новому микрорайону Восточному в с.Паника Оренбургского района | 2020 | 2022 | - | 253.444 | спецнадбавка | 0.648 | 225.11 | 1
3.25 | Газопровод п. Западный Оренбургского района | 2020 | 2021 | - | 513.328 | спецнадбавка | 1.21 | 110 | 1
3.26 | Газопровод ул. Садовая п. Первомайский Оренбургского района | 2020 | 2021 | - | 168.854 | спецнадбавка | 0.41 | 63
3.27 | Газопровод с. Бараково Шарлыкского района | 2020 | 2021 | - | 1050.564 | спецнадбавка | 5.01 | 110 | 1
3.28 | Газопровод с. Пруды г. Оренбурга | 2020 | 2021 | - | 1238.794 | спецнадбавка | 8.31 | 160.11 | 1
3.29 | Газопровод с.Краснохолм г.Оренбурга | 2020 | 2023 | - | 492.983 | спецнадбавка | 0.775 | 110.63 | 1
3.30 | Газопровод п.Троицкий г.Оренбурга | 2020 | 2023 | - | 426.683 | спецнадбавка | 1.26 | 63 | 1
3.31 | Газопровод п.Городище г.Оренбурга | 2020 | 2022 | - | 116.794 | спецнадбавка | 0.063 | 63.16 | 1
3.32 | Газопровод п.Самородово г.Оренбурга | 2020 | 2022 | - | 167.553 | спецнадбавка | 0.107 | 110.63 | 1
3.33 | Газопровод пос. Джанаталап г. Орск | 2020 | 2021 | - | 985.003 | спецнадбавка | 1.953 | 32.63 | 1
3.34 | Газопровод по ул. Шалина г. Орск | 2020 | 2022 | - | 1229.872 | спецнадбавка | 3.1137 | 32,63,160 | 1
3.35 | Газопровод жил.застройка в районе автодороги пос. Никель-пос. Вокзальный г. Орск | 2020 | 2021 | - | 999.291 | спецнадбавка | 2.59 | 32,63,110 | 1
3.36 | Газопровод по ул. Энтузиастов в г.Сорочинске | 2020 | 2021 | - | 695.55 | спецнадбавка | 793 | 110
3.37 | Газопровод новый жилой микрорайон Обороны г.Сорочинск | 2020 | 2021 | - | 1306.967 | спецнадбавка | 1.68 | 63,110,160
3.38 | Газопровод ул. Чернышевского г.Сорочинска | 2020 | 2021 | - | 648.338 | спецнадбавка | 1 | 63
3.39 | Газопровод п.Корниловка Акбулакского района | 2020 | 2022 | - | 673.434 | спецнадбавка | 3.7 | 63,110 | 1
3.40 | Газопровод с.Новопривольное Акбулакского района | 2020 | 2021 | - | 901.358 | спецнадбавка | 7.15 | 110 | 1
4. | Новые объекты |  |  |  | 325106.28 | амортизация спецнадбавка плата за технологическое присоединение
5. | Реконструируемые (модернизируемые) объекты |  |  |  | 176683.83 | амортизация
6. | Сведения о приобретении оборудования не входящего в сметы строек |  |  |  | 77594.26 | амортизация
7. | Сведения о долгосрочных финансовых вложениях |  |  |  | 0 | -
8. | Сведения о приобретении внеоборотных активов |  |  |  | 7170.68 | -