## Лист1
Приложение 9
к Приказу ФАС России
от 18.01.2019 № 38/19
| Информация об инвестиционных программах |  |  | АО " Газпром газораспределение Оренбург"
(наименование субъекта естественных монополий)
на 2020 год (корректировка) в сфере транспортировки газа по газораспределительным сетям
№ № пунк-тов | Наименование показателя | Сроки строительства |  | Стоимостная оценка инвестиций, тыс. руб. (без НДС) |  |  | Основные проектные характеристики объектов капитального строительства
|  | начало | окончание | совокупно по объекту | в отчетном периоде | источник финансирования | протяженность линейной трубопроводов, км | диаметр (диапазон диаметров) трубопроводов, мм | количество газорегуляторных пунктов, ед.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9
1. | Общая сумма инвестиций |  |  |  | 590904.59 | -
2. | Сведения о строительстве, реконструкции объектов капитального строительства |  |  |  | 497198.95 | -
3. | Объекты капитального строительства (основные стройки) |  |  |  | 117330.54 | спецнадбавка
3.1 | Газопровод по ул. Луговая с.Река Дема Пономаревского района | 2018 | 2020 | - | 6488.09 | спецнадбавка | 4.432 | 110,63,40,32 | 1
3.2 | Газопровод по ул.Шоссейная п.Асекеево | 2020 | 2020 | - | 1054.45 | спецнадбавка | 0.702 | 90.63
3.3 | Газопровод ул. Центральная с.Андреевка | 2020 | 2020 | - | 1300.39 | спецнадбавка | 0.827 | 90.63
3.4 | Газопровод с.Озерки Курманаевского района | 2018 | 2020 | - | 10083.71 | спецнадбавка | 6.32 | 110,63,32 | 1
3.5 | Газопровод по ул. Новая п. Пристанционный Тоцкого района | 2018 | 2020 | - | 1402.5 | спецнадбавка | 0.905 | 110,90,63
3.6 | Газопровод п.Колтубановский ул. Луговая Бузулукского района | 2020 | 2020 | - | 3613.32 | спецнадбавка | 1.229 | 110,90,63 | 1
3.7 | Газопровод ул. Восточная, Авангардная, Майская п. Курманаевка | 2020 | 2020 | - | 5368.33 | спецнадбавка | 1.9 | 110,90,63 | 1
3.8 | Газопровод п.Новоактюбинск Гайского района | 2020 | 2020 | - | 5836.47 | спецнадбавка | 1.539 | 110,57 | 1
3.9 | Газопровод в юго -западной части с.Беляевка | 2018 | 2020 | - | 1014.06 | спецнадбавка | 0.72 | 110,63,32
3.10 | Газопровода в мкрн. Западный в п. Саракташ | 2018 | 2020 | - | 26339.74 | спецнадбавка | 12.941 | 225,160,110,90,63,40 | 3
3.11 | Газопровод по ул. Плановая, Ключевая г. Медногорск | 2020 | 2020 | - | 2194.32 | спецнадбавка | 1.268 | 110.32
3.12 | Газопровод южного мкр. по ул. Орская г. Медногорск | 2020 | 2020 | - | 2220.06 | спецнадбавка | 0.963 | 110,63,32
3.13 | Газопровод с.Бердянка ул. Новая, Молодежная г. Оренбурга | 2020 | 2020 | - | 5269.92 | спецнадбавка | 3.529 | 110,63,57 | 1
3.14 | Газопровод пос. Новый Кумак: ул. Вольная, ул. Студеная, ул. Придорожная г. Орск | 2018 | 2020 | - | 2474.34 | спецнадбавка | 1.536 | 225,160,90,63,40
3.15 | Газопровод ул. Терешковой , Николаева, ул. Усмановская, Гавриловская г.Орска | 2018 | 2020 | - | 3137.73 | спецнадбавка | 0.64 | 89,63,225,160 | 1
3.16 | Газопровод в восточной части с. Плешаново (2 очередь) Красногвардейского района | 2018 | 2020 | - | 8583.57 | спецнадбавка | 5.529 | 89,32,225,160,110 | 1
3.17 | Газоснабжение участка новой жилой застройки в п. Шахтный Соль-Илецкого района | 2018 | 2020 | - | 1920.33 | спецнадбавка | 1.493 | 160,110,63,32
3.18 | Газопровод ул.Заводская, п. Акбулак | 2020 | 2020 | - | 1013.92 | спецнадбавка | 0.756 | 110,63,32
3.19 | Газопровод по ул. Ландо, Строителей, пер. Кленовый с. Пономаревка | 2020 | 2021 | - | 874.78 | спецнадбавка | 1.0365 | 110.63 | 1
3.20 | Газопровод к п.Лебяжий Бузулукского района | 2020 | 2021 | - | 1529.92 | спецнадбавка | 2.008 | 110,63,32 | 1
3.21 | Газопровод юго-западного жилого района (9 мкр) г. Гая | 2020 | 2021 | - | 1886.81 | спецнадбавка | 6.524 | 225,110,160
3.22 | Газопровод новые застройки с. Хабарное г.Новотроицка | 2020 | 2021 | - | 1080.81 | спецнадбавка | 1.206 | 110.63
3.23 | Газопровод высокого давления по ул.Салмышская, ул.Гаранькина до ул.Монтажников в г.Оренбурге | 2020 | 2021 | - | 1518.02 | спецнадбавка | 2.12 | 225
3.24 | Газопровод к новому микрорайону Восточному в с.Паника Оренбургского района | 2020 | 2021 | - | 714.65 | спецнадбавка | 0.648 | 225.11 | 1
3.25 | Газопровод п. Западный Оренбургского района | 2020 | 2021 | - | 1383.64 | спецнадбавка | 1.21 | 110 | 1
3.26 | Газопровод ул. Садовая п. Первомайский Оренбургского района | 2020 | 2021 | - | 473.3 | спецнадбавка | 0.41 | 63
3.27 | Газопровод с. Бараково Шарлыкского района | 2020 | 2021 | - | 2837.13 | спецнадбавка | 5.01 | 110 | 1
3.28 | Газопровод с. Пруды г. Оренбурга | 2020 | 2021 | - | 1951.02 | спецнадбавка | 8.31 | 160.11 | 1
3.29 | Газопровод с.Краснохолм г.Оренбурга | 2020 | 2021 | - | 1388.48 | спецнадбавка | 0.775 | 110.63 | 1
3.30 | Газопровод п.Троицкий г.Оренбурга | 2020 | 2021 | - | 1272.94 | спецнадбавка | 1.26 | 63 | 1
3.31 | Газопровод п.Городище г.Оренбурга | 2020 | 2021 | - | 324.96 | спецнадбавка | 0.063 | 63.16 | 1
3.32 | Газопровод п.Самородово г.Оренбурга | 2020 | 2021 | - | 469.55 | спецнадбавка | 0.107 | 110.63 | 1
3.33 | Газопровод пос. Джанаталап г. Орск | 2020 | 2021 | - | 1025.41 | спецнадбавка | 1.953 | 32.63 | 1
3.34 | Газопровод по ул. Шалина г. Орск | 2020 | 2021 | - | 1264.62 | спецнадбавка | 3.1137 | 32,63,160 | 1
3.35 | Газопровод жил.застройка в районе автодороги пос. Никель-пос. Вокзальный г. Орск | 2020 | 2021 | - | 1025 | спецнадбавка | 2.59 | 32,63,110 | 1
3.36 | Газопровод по ул. Энтузиастов в г.Сорочинске | 2020 | 2021 | - | 865.92 | спецнадбавка | 793 | 110
3.37 | Газопровод новый жилой микрорайон Обороны г.Сорочинск | 2020 | 2021 | - | 1325.76 | спецнадбавка | 1.68 | 63,110,160
3.38 | Газопровод ул. Чернышевского г.Сорочинска | 2020 | 2021 | - | 660.49 | спецнадбавка | 1 | 63
3.39 | Газопровод п.Корниловка Акбулакского района | 2020 | 2021 | - | 1810.08 | спецнадбавка | 3.7 | 63,110 | 1
3.40 | Газопровод с.Новопривольное Акбулакского района | 2020 | 2021 | - | 2332 | спецнадбавка | 7.15 | 110 | 1
4. | Новые объекты |  |  |  | 314691.56 | амортизация спецнадбавка
5. | Реконструируемые (модернизируемые) объекты |  |  |  | 182507.39 | амортизация
6. | Сведения о приобретении оборудования не входящего в сметы строек |  |  |  | 78670.9 | амортизация
7. | Сведения о долгосрочных финансовых вложениях |  |  |  | 0 | -
8. | Сведения о приобретении внеоборотных активов |  |  |  | 15034.74 | -