## Лист1
Приложение 9
к Приказу ФАС России
от 18.01.2019 № 38/19
| Информация об инвестиционных программах |  |  | АО " Газпром газораспределение Оренбург"
(наименование субъекта естественных монополий)
на 2021 год (факт) в сфере транспортировки газа по газораспределительным сетям
№ № пунк-тов | Наименование показателя | Сроки строительства |  | Стоимостная оценка инвестиций, тыс. руб. (без НДС) |  |  | Основные проектные характеристики объектов капитального строительства
|  | начало | окончание | совокупно по объекту | в отчетном периоде | источник финансирования | протяженность линейной трубопроводов, км | диаметр (диапазон диаметров) трубопроводов, мм | количество газорегуляторных пунктов, ед.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9
1. | Общая сумма инвестиций |  |  |  | 657922.86 | -
2. | Сведения о строительстве, реконструкции объектов капитального строительства |  |  |  | 563769.08 | -
3. | Объекты капитального строительства (основные стройки) |  |  |  | 118319.752 | спецнадбавка
3.1 | Газопровод по ул. Ландо, Строителей, пер. Кленовый с. Пономаревка | 2020 | 2021 | - | 1761.71 | спецнадбавка | 0.825 | 325,110,108,89,63,57 | 1 | СМР
3.2 | Газопровод к п.Лебяжий Бузулукского района | 2020 | 2021 | - | 4133.505 | спецнадбавка | 1.904 | 110,108,90,63,57,32 | 1 | СМР
3.3 | Газопровод юго-западного жилого района (9 мкр) г. Гая | 2020 | 2021 | - | 9180.447 | спецнадбавка | 6.729 | 273,225,219,160,110, 63,32 |  | СМР
3.4 | Газопровод новые застройки с. Хабарное г.Новотроицка | 2020 | 2021 | - | 2810.852 | спецнадбавка | 1.226 | 110,108,63,57 |  | СМР
3.5 | Газопровод высокого давления по ул.Салмышская, ул.Гаранькина до ул.Монтажников в г.Оренбурге | 2020 | 2021 | - | 15673.071 | спецнадбавка | 2.228 | 225,219,63 |  | СМР
3.6 | Газопровод п. Западный Оренбургского района | 2020 | 2021 | - | 3567.392 | спецнадбавка | 2.239 | 110,63,57,32 | 1 | СМР
3.7 | Газопровод ул. Садовая п. Первомайский Оренбургского района | 2020 | 2021 | - | 4580.273 | спецнадбавка | 0.98 | 219,160,159,114,108, 89,63,32 | 2 | СМР
3.8 | Газопровод с. Бараково Шарлыкского района | 2020 | 2021 | - | 8468.138 | спецнадбавка | 4.728 | 110,108,63,57 | 1 | СМР
3.9 | Газопровод с. Пруды г. Оренбурга | 2020 | 2021 | - | 34691.753 | спецнадбавка | 17.042 | 325,225,219,160,159, 110,63,57,40 | 1 | СМР
3.10 | Газопровод в северо-западной части с. Александровка | 2021 | 2021 | - | 4178.395 | спецнадбавка | 1.45 | 160,110,63 | 1 | СМР
3.11 | Газопровод пос. Джанаталап г. Орск | 2020 | 2021 | - | 2637.77 | спецнадбавка | 1.877 | 160,159,110,63,57,32 | 1 | СМР
3.12 | Газопровод жил.застройка в районе автодороги пос. Никель-пос. Вокзальный г. Орск | 2020 | 2021 | - | 4062.093 | спецнадбавка | 2.21 | 160,159,110,63,57 | 1 | СМР
3.13 | Газопровод по ул. Энтузиастов в г.Сорочинске | 2020 | 2021 | - | 1122.184 | спецнадбавка | 0.827 | 110.108 |  | СМР
3.14 | Газопровод новый жилой микрорайон Обороны г.Сорочинск | 2020 | 2021 | - | 2980.376 | спецнадбавка | 1.183 | 160,159,110,108,90, 89,76,63 |  | СМР
3.15 | Газопровод ул. Чернышевского г.Сорочинска | 2020 | 2021 | - | 910.575 | спецнадбавка | 1.221 | 63,57,32 |  | СМР
3.16 | Газопровод с.Новопривольное Акбулакского района | 2020 | 2021 | - | 10088.048 | спецнадбавка | 8.423 | 110,63,57,32 | 1 | СМР
3.17 | Газопровод с.Баймаково Бугурсланского района | 2021 | 2022 | - | 1077.05 | спецнадбавка | 2.95 | 160,110,90,63 |  | ПИР буд лет
3.18 | Газопровод ул.Богословского с.Матвеевка Матвеевского района | 2021 | 2022 | - | 591.18 | спецнадбавка | 2.01 | 110,90,63,32 | 1 | ПИР буд лет
3.19 | Газопровод с.Александровка Бузулукского района | 2021 | 2022 | - | 1097.9 | спецнадбавка | 3.602 | 110,90,63 | 1 | ПИР буд лет
3.20 | Газопровод п. Новоадамовка Адамовского района | 2021 | 2022 | - | 801.6 | спецнадбавка | 1.66 | 110.63 | 1 | ПИР буд лет
3.21 | Газопровод д. Красносакмарск Кувандыкского городского округа | 2021 | 2022 | - | 1198.67 | спецнадбавка | 2.9 | 90.63 | 1 | ПИР буд лет
3.22 | Газопровод с.Шубино Кувандыкского городского округа | 2021 | 2022 | - | 399.61 | спецнадбавка | 2.1 | 110,63,32 | 1 | ПИР буд лет
3.23 | Газопровод по ул.Лесная, Урожайная с. Благославенка Оренбургского района | 2021 | 2022 | - | 476.67 | спецнадбавка | 1.39 | 160,110,90,63,32 |  | ПИР буд лет
3.30 | Газопровод ул. Восточная с. Кармалка Шарлыкского района | 2021 | 2022 | - | 279.46 | спецнадбавка | 1.4 | 110.63 |  | ПИР буд лет
3.32 | Газопровод ул. Кутузова п. Домбаровский Домбаровского района | 2021 | 2022 | - | 367.29 | спецнадбавка | 1.2 | 160,110,90,63,32 | 1 | ПИР буд лет
3.33 | Газопровод пос. Новоказачий г. Орск | 2021 | 2022 | - | 1183.74 | спецнадбавка | 1.137 | 160,110,90,63,32 | 1 | ПИР буд лет
4. | Новые объекты |  |  |  | 334435.02 | амортизация спецнадбавка плата за технологическое присоединение
5. | Реконструируемые (модернизируемые) объекты |  |  |  | 229334.06 | амортизация
6. | Сведения о приобретении оборудования не входящего в сметы строек |  |  |  | 86301.86 | амортизация
7. | Сведения о долгосрочных финансовых вложениях |  |  |  | 0 | -
8. | Сведения о приобретении внеоборотных активов |  |  |  | 7851.92 | -